## Hoja1
Reporte PROBE
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
Tamaño Estimado de Proxy
De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 127.
Datos Históricos
Proyecto/Tarea | Tamaño Estimado de Proxy | Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas | LOC Nuevas & Cambiadas | Estimated Horas | Actual Horas | ¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1 |  |  | 284 | 3.5 | 2.53
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2 | 177 | 177 | 124 | 4 | 6.37
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | 345 | 241 | 247 | 12.4 | 14.6
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4 | 73 | 64.7 | 144 | 2.94 | 3.38
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | 80.9 | 86.2 | 130 | 3.18 | 6.22
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6 | 11.3 | 12.8 | 16 | 0.78 | 2.45
Métodos PROBE para Tamaño
Método | Estimar | r² | Beta0 | Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
B | 140 | 0.71 | 44.4 | 0.75 | 69.9 | 70 | 210 | 2600 | 51 | Seleccionado.
C | 144 |  | 0 | 1.14
A | 126 | 0.77 | 56.2 | 0.55 | 62.1 | 64.1 | 188 | 2054 | 45.3
Métodos PROBE para Tiempo
Método | Estimar | r² | Beta0 | 1/Beta1 | Rango (70%) | LPI | UPI | Variación | DesvEstand | Comentarios
A | 6.22 | 0.93 | 1.73 | 28,2 LOC/Hr | 2.06 | 4.17 | 8.28 | 2.25 | 1.5 | Seleccionado.
B | 7.09 | 0.82 | 1.08 | 21,1 LOC/Hr | 3.2 | 3.89 | 10.3 | 5.46 | 2.34
C1 | 6.09 |  | 0 | 20,8 LOC/Hr
C3 | 4.76 |  | 0 | 26,6 LOC/Hr
C2 | 7.18 |  | 0 | 17,6 LOC/Hr | [5 empty] | No usar
Productividad Estimada
Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 22,5 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 26,6 LOC/Hr (± 40,4).